## Tabelle1
Risikoliste
ID | Bezeichnung | befürchtete Auswirkungen | Risikostrategie | Zuständigkeit | Anmerkungen
1. Ressourcenrisiken
1.1 | Ausfall von Teammitgliedern | Terminverzögerung, Wegfall von Kompetenzen | Verminderung durch gute Absprachen und Vertretungsregelungen | Kristin
1.2 | Überlastung der Teammitglieder | Terminverzögerung, Qualitätsverlust | Vermeidung durch realischtische Aufgabenplanung, regelmäßige Abstimmung der Arbeitslast, ggf. Umverteilung von Aufgaben | alle
1.3 | Kommunikationsprobleme im Team | Missverständnisse, doppelte Arbeit, Ausfall von Arbeitsschritten | Vermeidung durch feste Kommunikationszeiten (wöchentliche Meetings) | alle
1.4 | Ausfall Technik | Terminverzögerung, Verlust von Arbeitsergebnissen | Vermeidung durch regelmäßige Backups | alle
1.5 | wenig Erfahrung in der Programmierung | Terminverzögerung, Umsetzung nicht wie geplant/gewünscht | Verminderung durch Selbststudium / gründliche Planung mit vorheriger Betrachtung der technischen Möglichkeiten und Beschränkungen / Akzeptanz, dass vielleicht manche Anforderungen nicht wie gewünscht umgesetzt werden können, zu Gunsten einer vollständigen und avancierten Anforderungsliste | Phillip und Kathrin
2. Terminrisiken
2.1 | Nichteinhaltung zugesagter Termine | schlechte Benotung | Vermeidung durch gute Planung und regelmäßige Selbstkontrolle des Zeitplans | Kristin
2.2 | Abhängikeit vom Feedback des Tutors | Terminverzögerung | Verminderung durch frühzeitige Einplanung von Pufferzeiten, zu Beginn des Projekts Absprache mit dem Tutor | Kristin und Kathrin
3. Akzeptanzrisiken
3.1 | Unzufriedenheit mit den Projektergebnissen durch den Tutor | schlechte Benotung | Vermeidung durch regelmäßige Absprachen | Kathrin
4. Qualitätsrisiken
4.1 | Anforderungen nicht wie gewünscht umgesetzt | schlechte Benotung | Vermeidung durch gründliche Planung und vorherige Betrachtung der technischen Möglichkeiten | Philipp und Kathrin
4.2. | unzureichende Testabdeckung | Fehler im Betrieb, schlechte Benutzererfahrung | Verminderung durch Einplanung gezielter Testphasen | Philipp und Kathrin
Diese Liste ist nicht abschließend und kann im Verlauf des Projekts ergänzt werden